## 前端
问题报告单清单 记录编号：001
编号 | 模块名称 | 问题简述 | 状态 | 级别 | 提出人 | 提出日期 | 解决负责人 | 解决日期 | 备注
1 | 密码登录 | 登录成功后无法实现跳转到主页面 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 金靥 | 2020-06-15 | 由于部分参数不匹配导致
2 | 密码登录 | 记住密码还需要用户输入或选择用户名（有时候页面自动给你选择用户名）之后自动填充 | closed | 建议 | 金靥 | 2020-06-14 | 喻婷 | 2020-06-15 | 增加了新的函数后可实现
3 | 人脸识别和登录 | 页面报错有一个css文件找不到 | cancel | 建议 | 金靥 | 2020-06-14 | 喻婷 | 2020-06-15
4 | 密码登录 | 其他浏览器在修改密码后没有修改记住的密码，谷歌浏览器可以 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-14 | 喻婷 | 2020-06-15
5 | 部门查询 | 把关键字查询和全部信息显示放在一个页面上，否则用户重复刷新当前页面的话，体验感不好 | cancel | 建议 | 金靥 | 2020-06-14 | 李晨曦 | 2020-06-15
6 | 部门查询 | 把关键字查询和全部信息显示放在一个页面上，否则用户重复刷新当前页面的话，体验感不好 | cancel | 建议 | 金靥 | 2020-06-14 | 李晨曦 | 2020-06-15
7 | 人脸注册 | 注册页面的按钮改成人脸注册，同时增加一个取消的按钮 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 喻婷 | 2020-06-15 | 增加新按钮后可实现
8 | 人脸登录 | 增加一个密码登录的按钮可返回密码登录界面 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 喻婷 | 2020-06-15 | 增加新按钮后可实现
9 | 公告删除 | 公告的批量删除点了确定后没有反应 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 李晨曦 | 2020-06-15 | 页面弹窗修改后可实现
10 | 文件上传 | 文件上传时交互数据格式错误 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 金靥 | 2020-06-15
11 | 文件查询 | 文件的删除修改按钮无反应 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-15 | 何思迪 | 2020-06-15
12 | 用户删除 | 批量删除不能实现 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-16 | 金靥 | 2020-06-16
13 | 部门查询 | 发了两遍post请求 | cancel | 建议 | 金靥 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-17
14 | 订餐管理 | 在管理员订餐管理界面点公告管理模块导航栏的链接报错404 URL写错了 | closed | 严重 | 李晨曦 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-17
问题简述：按照以什么账号登录，点击菜单顺序，出现的结果进行描述。
级别：严重：造成系统瘫痪的错误或功能缺少；一般： 造成模块不能使用的错误；建议： 表示建议性修改。
状态：Open 表示问题还未被修改；Reopen 表示问题重新被发现；Fixed 表示问题已经被修改但未最终确认；Closed 表示问题已经用户验证；Cancel表示该问题经与用户协商被取消。

## 后端
问题报告单清单 记录编号：001
编号 | 模块名称 | 问题简述 | 状态 | 级别 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 解决日期 | 备注
1 | 部门修改 | 在部门修改时候需要增加一个不可与已存在的部门重名的判断 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 陶航 | 2020-06-15
2 | 部门删除 | 在删除部门的时候删除部门关联的所有职位 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-14 | 陶航 | 2020-06-15 | 可能是由于开启了缓存，即使删除了数据库数据，但是短时间内再次查询是不会访问数据库的
3 | 部门查询 | 在部门的关键字查询和显示所有的接口中加入一个数据库为空的判断以及返回状态码 | cancel | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 陶航 | 2020-06-15 | 同时在接口文档中更新，修改完成后告知金靥
4 | 职位查询 | 在职位的关键字查询和显示所有的接口中加入一个数据库为空的判断以及返回状态码 | cancel | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 陶航 | 2020-06-15 | 同时在接口文档中更新，修改完成后告知金靥
5 | 职位查询 | 职位查询的关键字是在message和name中共同检索 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-14 | 陶航 | 2020-06-15 | 目前是只在message中查询
6 | 发布公告 | 按照接口文档的几种返回状态码进行分析 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-14 | 陶航 | 2020-06-15
7 | 公告查询 | 返回的信息错误，注意看接口文档，是username，需要关联查询一下，还有时间的格式有问题 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 陶航 | 2020-06-15
8 | 文件上传 | 文件上传时交互数据格式错误 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-14 | 金靥 | 2020-06-15
9 | 文件查询 | 文件查询返回的数据中时间的格式有问题 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-15 | 陶航 | 2020-06-15
10 | 文件检索 | 修改了接口文档，包括传入参数和返回状态码 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-15 | 陶航 | 2020-06-15 | 注意查看接口文档
11 | 公告修改 | 接口文档的状态码修改 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-15 | 陶航 | 2020-06-15
12 | 文件修改 | 接口文档的状态码修改 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-15 | 金靥 | 2020-06-15
13 | 部门修改 | 部门名称查重不能包括自己 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-15 | 陶航 | 2020-06-15
14 | 职位修改和职位添加 | 职位名称应当是在同一部门内不能重名，不同部门间可以重名，注意在查重时忽略和本身名字重复 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-15 | 陶航 | 2020-06-15
15 | 文件删除 | 改成可批量删除 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-15 | 陶航 | 2020-06-15
问题简述：按照以什么账号登录，点击菜单顺序，出现的结果进行描述。
级别：严重：造成系统瘫痪的错误或功能缺少；一般： 造成模块不能使用的错误；建议： 表示建议性修改。
状态：Open 表示问题还未被修改；Reopen 表示问题重新被发现；Fixed 表示问题已经被修改但未最终确认；Closed 表示问题已经用户验证；Cancel表示该问题经与用户协商被取消。

## 系统)
问题报告单清单 记录编号：001
编号 | 模块名称 | 问题简述 | 状态 | 级别 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 解决日期 | 备注
1 | 记住密码 | 记不住密码 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
2 | 用户文件下载 | 下载会出现预览按钮的功能 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
3 | index | 管理员的index页面上的主页按钮点击后跳转页面错误 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
4 | 职位查询 | 批量删除按钮多余 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
5 | 添加用户 | 管理员添加用户时候的权限选择是相反的 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
6 | 下载文件(管理员和用户) | 现在完成之后提示是否下载的提示栏不会关闭 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
7 | 点击左上角purple | 点击左上角purple无法进入index页面(在其他页面中，不会访问index/index.html,而是访问当前页面的url/index.html)， | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
8 | 修改用信息 | 普通用户修改信息后，界面数据不更新 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
9 | 用户首页 | 同时提示无公告无文件弹窗 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
10 | 用户查询 | 该界面会弹出部门为空的提示 | closed | 一般 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
11 | 普通用户修改自身信息 | 可在此将自己更改为管理员 | closed | 严重 | 金靥 | 2020-06-18 | 金靥 | 2020-06-19
12 | 部门查询 | 以普通用户身份登录系统时进行部门查询，数据库为空返回的是请求失败，应改为“未查询到结果” | closed | 一般 | 费宇辰 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
13 | 页面布局 | 部门、文件、职位查询等checkbox无法对齐 | cancel | 一般 | 费宇辰 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
14 | 文件下载 | 文件下载点击后跳转页面无法显示（主页和公告模块都存在问题） | closed | 严重 | 费宇辰 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
15 | 部门管理 | 删除在职人数不为0的部门弹出删除失败 需要添加具体情况提示 | closed | 建议 | 李晨曦 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
16 | 职位管理 | 删除在职人数不为0的职位弹出删除失败 需要添加具体情况提示 | closed | 建议 | 李晨曦 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
17 | 订餐管理 | 发布菜单(尤其删除菜品)成功提示“添加成功” 建议修改为“发布成功”；添加相同名称菜品进行提示；删除按钮的样式修改 | closed | 建议 | 李晨曦 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
18 | 下载中心 | 更改文件名称后，进行预览时，显示的名称仍为修改前的名字 | closed | 严重 | 何思迪 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
19 | 订餐预约 | 普通用户预约的弹窗内标题要删掉 | closed | 建议 | 李晨曦 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
20 | 用户查询 | 用户查询搜索关键字的部分改成模糊查询 | closed | 建议 | 李晨曦 | 2020-06-19 | 金靥 | 2020-06-19
问题简述：按照以什么账号登录，点击菜单顺序，出现的结果进行描述。
级别：严重：造成系统瘫痪的错误或功能缺少；一般： 造成模块不能使用的错误；建议： 表示建议性修改。
状态：Open 表示问题还未被修改；Reopen 表示问题重新被发现；Fixed 表示问题已经被修改但未最终确认；Closed 表示问题已经用户验证；Cancel表示该问题经与用户协商被取消。